## Slide 1
Участники проектной группы:
Хохлова Наиля Фархатовна
Абросимов Антон Андреевич
Мацуй Елена Александровна
Колчина Наталья Александровна
Москва - 2019
Участники проектной группы:
Чеботарева Татьяна Алексеевна
Корец Тамара Николаевна
Патокова Замира Гумеровна
Харламова Светлана Григорьевна
Кулов Беслан Мухаммедович
«Проект: Инклюзивное коворкинг пространство "Inclspace"
(выпускной проект)

## Slide 2
Полное наименование проекта: Создание инклюзивного коворкинг пространства для студентов профессиональных образовательных организаций.
Короткое наименование проекта: Инклюзивное коворкинг пространство «Inclspace».
Цель проекта: Создать инклюзивное коворкинг пространство для студентов профессиональных образовательных организаций. входящих в сетевое взаимодействие.

## Slide 3
Результаты проекта
- Создано сетевое сообщество в которое входят профессиональные образовательные организации, представители потенциальных работодателей.
- Оборудовано инклюзивное коворкинг пространство.
- Обучено работе с специализированными техническими средствами специалисты.
- Проведена информационная кампания для привлечения студентов.
- Открыто инклюзивное коворкинг-пространство, созданы условия для самозанятости студентов.
- Проведена маркетинговая кампания, направленная на повышение узнаваемости бренда инклюзивного коворкинг пространства на рынке.
- Студентам будет доступно коворкинг пространство в котором возможно получить заказ от работодателя, найти партнеров (соисполнителей) проекта, выполнить свой собственный проект, а также напрямую познакомиться с потенциальными работодателями для дальнейшего трудоустройства и профессиональной самореализации.
- Созданы условия для обеспечения доступности профессионального образования и последующего трудоустройства инвалидов и лиц с ОВЗ, определен комплекс мер по содействию трудоустройству выпускников;

## Slide 4
Управление ресурсным обеспечением Программы развития с учетом разработанного Портфеля проектов
Финансовое обеспечение
Проект «Коворкинг пространство «Inclspace»
Объем финансового обеспечения: 3,6 млн. руб.
Объем финансового обеспечения: 0,35 млн. руб.
Информационные технологии
Проект «Коворкинг пространство
«Inclspace»
Обеспеченность: JAWS, Adobe Photoshop, CorelDRAW
Кадровый потенциал
Проект «Коворкинг пространство «Inclspace»
- Необходимо обучение специалистов (тьютеров)
- Необходимо обучение основных пользователей системы (преподаватели)
Материально- техническое обеспечение
Проект «Коворкинг пространство
«Inclspace»
Специализированное оборудование для
обеспечения доступности инклюзивного коворкиинг пространства (согласно перечню).

## Slide 5
Модель функционирования результатов проекта
Наименование проекта Инклюзивное коворкинг пространство «Inclspace»
Студентам будет доступно коворкинг пространство, в котором возможно получить заказ от работодателя, найти партнеров (соисполнителей) проекта, выполнить свой собственный проект, а также напрямую познакомиться с потенциальными работодателями для дальнейшего трудоустройства и профессиональной самореализации.
Работодатели
Коворкинг пространство
Студенты
ПОО / Сетевые партнеры
Заказ на выполнение работ
Выполненный заказ
Трудоустройство
(увеличение 30%)
Самозанятость
БПОО
Потребность в специалистах

## Slide 6
Результаты проекта. Планы мероприятий по реализации проекта
Полное наименование проекта: Создание инклюзивного коворкинг пространства для студентов профессиональных образовательных организаций.
Задача 1: Создать сетевое сообщество
Результат 1.1.: Создано сетевое сообщество
Мероприятие: Проведение рабочей встречи с представителями ПОО по вопросу сетевого взаимодействия
Мероприятие: Заключение договоров о сетевом взаимодействии с ПОО (договоры о сетевом взаимодействии с ПОО)
Мероприятие: Проведение рабочей встречи с представителями специализированных организаций и потенциальными спонсорами проекта
КТ (контрольная точка): Создано сетевое сообщество
Задача 2: Разработать дизайн-макет коворкинг-пространства с учетом СанПин и ГОСТ по всем видам нозологий
Результат 2.1.: Разработан дизайн-макет коворкинг-пространства с учетом СанПин и ГОСТ по всем видам нозологий

## Slide 7
Результаты проекта. Планы мероприятий по реализации проекта
Мероприятие: Привлечение в рамках сетевого взаимодействия студентов и представителей компании «Вертикаль» для разработки дизайна коворкинг пространства
КТ (контрольная точка): Согласован дизайн-макет коворкинг-пространства с учетом САНпин и ГОСТ по всем видам нозологий
Задача 3: Составление перечня оборудования с учетом СанПин по всем видам нозологий
Результат 3.1.: Составлен перечень оборудования с учетом СанПин по всем видам нозологий
Мероприятие: Привлечение специалистов специализированных компаний для составления перечня необходимого оборудования с учетом требований СанПин
КТ (контрольная точка): Составлен и утвержден перечень оборудования с учетом СанПин и ГОСТ по всем видам нозологий
Задача 4: Произвести ремонтные работы
Результат 4.1.: Произведены ремонтные работы
Мероприятие: Составление и прохождение экспертизы сметы на осуществление ремонтных работ, заключение договора с подрядчиками
Мероприятие: Осуществление ремонтных работ

## Slide 8
Результаты проекта. Планы мероприятий по реализации проекта
КТ (контрольная точка): Помещение отремонтировано с учетом СанПин и ГОСТ по всем видам нозологий
Задача 5: Закупить и установить оборудование для организации коворкинг-пространства
Результат 5.1.: Закуплено и установлено оборудование для организации коворкинг-пространства
Мероприятие: Составление сметы на закупку и установку оборудования
Мероприятие: Разработка ТЗ на закупаемое оборудование
Мероприятие: Закупка и установка оборудования в соответствии с утвержденным перечнем
КТ (контрольная точка): Готово к работе оборудование коворкинг – пространства
Задача 6: Обучить не менее 4 специалистов работе с вспомогательными техническими средствами
Результат 6.1.: Обучено работе с вспомогательными техническими средствами специалисты
Мероприятие: Привлечение специалистов специализированных компаний, обладающих навыками и знаниями работы с вспомогательными техническими средствами
Мероприятие: Обучение специалистов работе с вспомогательными техническими средствами

## Slide 9
Результаты проекта. Планы мероприятий по реализации проекта
КТ (контрольная точка): Обучены специалисты в работе с вспомогательными техническими средствами
Задача 7: Открытие инклюзивного коворкинг-пространства для студентов ПОО
Результат 7.1.: Организована работа коворкинг-пространства
Мероприятие: Проведение информационной кампании для привлечения студентов ПОО
Мероприятие: Составление графиков посещения студентами ПОО коворкинг-пространства
Мероприятие: Организация работы коворкинг-пространства
КТ (контрольная точка): Открыто и функционирует коворкинг-пространство

## Slide 10
Коворкинг пространство «Inclspace» | 
Наименование риска (-) / возможности (+) проекта | Действия по предупреждению риска / реализации возможности в проекте
Недостаточное финансирование проекта (отсутствие необходимого финансирования). | Перераспределение затрат, привлечение спонсорских средств.
Трудности с транспортной логистикой для студентов с инвалидностью из колледжей, находящихся в отдаленных районах города. | Организация логистики в рамках сетевого взаимодействия, привлечение спонсоров.
Нехватка рабочих мест в коворкинг - пространстве. | Более тщательная работа с графиком, рассмотрение возможности увеличения рабочих мест.
Желание граждан, не являющихся студентами посещать коворкинг пространство. | Проработка проекта с созданием коворкинг пространства для населения на возмездной основе.
Реестр рисков и возможностей проекта

## Slide 11
Спасибо за внимание!!!